附件2

汕头职业技术学院

“喜迎元旦 放歌新时代”2020年元旦晚会策划方案

一、晚会背景

本次晚会是学院学习宣传党的十九大精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的一场重要文艺演出，节目的编排紧扣党的十九大精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，讴歌党、讴歌祖国，反映学院师生学习贯彻十九大精神和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的时代精神，彰显学院师生不忘初心，砥砺前行，放歌新时代，永远跟党走社会主义道路的坚强信念与决心。

二、晚会主题

喜迎元旦 放歌新时代

三、晚会创意

1、特色统一性

师生节目同台演出，节目形式不限，合唱、独唱、朗诵、乐器演奏、戏曲、舞蹈等，内容清新向上。

2、丰富欣赏性

节目经过严密的审核，固定节目数量控制在14-16个。

四、晚会时间地点

时间：2019年12月27日（星期五）

地点：院本部大礼堂

六、节目构成

由艺术体育系负责总策划和指导。工会、艺术体育系负责挑选教工的节目，学院团委会负责挑选学生的节目。所有节目均应在12月上旬确定，并要保证节目的高质量。

七、晚会项目组

晚会设筹备组，负责晚会的组织和总体协调工作。筹备组下设各项目工作小组。

筹备组组长：王茂春

成员：陆小兵、郭永英、唐林汉、万松鑫、林瑞鹏、陈焕艺、陈锦莹以及各系、校区党政负责人

（一）宣传组（负责部门：党委宣传部）

（1）利用海报(包括手绘和喷绘海报)、横幅、网络、广播、传单等方式开展前期的宣传（党委宣传部）;

（2）现场录相，晚会结束后的vcd制作(技能实训中心)；

（3）晚会主持稿起草及审核，最终确定（团委、艺术体育系）；

（4）领导致辞稿起草及审核，最终确定（学院办公室）；

（5）对晚会的照相和宣传报道（党委宣传部）。

（二）节目组（牵头单位：艺术体育系，负责部门：工会、团委）

（1）完成节目收集、筛选及后期的排练、彩排工作;

（2）主持人的选择、形象设计;

（3）负责节目的编排及晚会全流程的衔接;

（4）准备好晚会所需的一切服装道具;

（5）根据节目要求提出舞台条件；

（6）晚会的经费预算。

（三）舞台和协调组 （负责部门：艺术体育系、团委）

（1）负责晚会由筹备开始至结束的总体协调工作、人员调动等；

（2）监督并确保舞台的搭建质量；

（2）晚会期间舞台灯光设备、音箱设备的安装,化妆室、换衣间的选制。

（四）后勤组（负责部门：总务处）

（1）负责晚会当晚用餐;

（2）负责晚会水、电、空调、交通车辆。

（五）礼仪组（负责部门：团委）

（1）确定晚会邀请的嘉宾并送出请柬;

（2）组建一支礼仪队，主要负责接待参加晚会的院领导及嘉宾。

（六）安保组 （负责部门：保卫处）

（1）负责保证晚会的安全和治安工作，维持会场外部的秩序。

（2）做好晚会现场的消防安全工作。